## Q&A
Một số nguyên tắc cần tuân thủ để viết các câu Q&A hiệu quả
1. Hiểu rõ từng mục trong template viết Q&A để đảm bảo việc giao tiếp giữa mình và khách hàng là tốt nhất.
Cột | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Thông thường có các trạng thái sau: - Open: Đang hỏi (người tạo Q&A điền) - Closed: Đã trả lời (KH điền) - ReOpen: Hỏi lại (lần 2, lần 3…) --> người tạo Q&A khi cần hỏi lại thì điền trạng thái này vào
2. Trong phần mô tả nội dung Q&A, cần trích dẫn đầy đủ thông tin về tài liệu hoặc nguồn thông tin
| No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Nhập hàng
| 1 | Module product_add | Trong quá trình thêm sản phẩm, nếu người dùng không nhập đầy đủ thông tin, hệ thống có cần hiển thị thông báo lỗi chi tiết không? | Huỳnh Anh Tuấn | 2024-11-26 | Có, tôi muốn hệ thống hiển thị thông báo chi tiết để biết rõ cần nhập thông tin gì | 2024-11-27 | Open
| 2 | Module product_update | Chức năng sửa sản phẩm có cần kiểm tra xem sản phẩm đang được sử dụng trong giỏ hàng hoặc đơn hàng trước khi cho phép chỉnh sửa không? | Huỳnh Anh Tuấn | 2024-11-26 | Có, tôi muốn hệ thống kiểm tra trước khi chỉnh sửa để tránh làm ảnh hưởng đến giỏ hàng và đơn hàng đã có. | 2024-11-27 | Open
| 3 | Module product_update | Khi cập nhật thông tin sản phẩm, hệ thống có cần xác nhận lại số lượng nhập để tránh lỗi số lượng bán vượt quá số lượng nhập không? | Huỳnh Anh Tuấn | 2024-11-26 | Có, hệ thống cần kiểm tra số lượng nhập và hiển thị thông báo nếu số lượng bán vượt quá số lượng nhập. | 2024-11-27 | Open
| 4 | Module product_delete | Khi xóa sản phẩm, nếu sản phẩm đã tồn tại trong giỏ hàng, hệ thống sẽ xử lý như thế nào? - PA1: Không cho phép xóa và hiển thị thông báo lỗi. - PA2: Xóa và không cần kiểm tra có trong giỏ hàng | Trần Gia Phú | 2024-11-26 | Tôi chọn PA1. Nếu sản phẩm đã tồn tại trong giỏ hàng thì không cho phép xóa và hiển thị thông báo lỗi | 2024-11-27 | Open
Mua hàng
| 5 | Module cart | Trong quy trình thêm sản phẩm mặc định vào giỏ hàng, có cần kiểm tra số lượng tồn kho trước khi thêm không? Nếu số lượng trong kho không đủ, đề xuất hiển thị thông báo lỗi. Mong xác nhận. | Phùng Tấn Nhựt | 2024-11-26 | Có, cần kiểm tra tồn kho trước khi thêm và hiển thị thông báo nếu số lượng không đủ. | 2024-11-27 | Open
| 6 | Module cart | Khi người dùng cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, nếu vượt quá số lượng tồn kho, đề xuất: - PA1: Hiển thị thông báo lỗi và không cập nhật số lượng. - PA2: Tự động cập nhật số lượng tối đa có thể thêm. Mong chọn phương án. | Phùng Tấn Nhựt | 2024-11-26 | Tôi chọn PA1. Nếu số lượng vượt tồn kho, hãy hiển thị thông báo lỗi và không cập nhật số lượng cho người dùng. | 2024-11-27 | Open
| 7 | Module checkout | Trong trường hợp thanh toán thất bại, đề xuất: - PA1: Giữ lại giỏ hàng cho người dùng để thanh toán lại. - PA2: Xóa giỏ hàng nhưng hiển thị thông báo lỗi. Mong chọn phương án. | Trần Gia Phú | 2024-11-26 | Tôi chọn PA1. Hệ thống nên giữ lại giỏ hàng để tôi có thể thanh toán lại. | 2024-11-27 | Open
| 8 | Module checkout | Trong trường hợp thanh toán thành công, hệ thống có cần xóa giỏ hàng của khách hàng không? | Trần Gia Phú | 2024-11-26 | Có, hệ thống sẽ xóa giỏ hàng của người mua khi thanh toán thành công | 2024-11-27 | Open